
中共新津县委宣传部
新津县文化体育广播电视和新闻出版局
关于印发《新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动方案》的通知(预案)
各镇乡（街道）、各相关单位、各文化社团：
为深入宣传贯彻党的“十九大”精神，传承巴蜀文明，弘扬天府文化，培育和践行社会主义核心价值观，营造浓厚的节日氛围，让全县人民渡过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节。按照市、县相关要求，经研究，决定举办新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动，现将《新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动方案》印发你们，请结合实际认真贯彻落实。
附件：新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动方案

中共新津县委宣传部
新津县文体广新局
2018年1月5日
新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”
大巡游活动方案
为认真贯彻落实党的“十九大”精神和习近平总书记的重要讲话，传承巴蜀文明，发展天府文化，大力弘扬优秀民族、民间传统文化，助推现代公共文化服务体系建设，提升城市内涵，丰富节日期间全县人民的精神文化生活，展现新津人民积极向上的精神风貌和文化发展成果，营造欢乐祥和的节日氛围。经研究决定于2月16日（正月初一）举办新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动，特制定活动方案如下：

一、组织机构

主办单位：成都市文广新局    新津县人民政府

承办单位：中共新津县委宣传部  

          新津县文化体育广播电视和新闻出版局

协办单位：新津县外宣办、新津县网信办、新津县公安局、新津县城管局、新津县卫计局、新津县安监局、新津县供电局、新津县新闻中心、新津县消防大队、新津县各镇乡（街道）。

活动领导小组：

组  长：谈  忠    县委常委、宣传部部长
        叶尚敏    县政府副县长
吕  奇    县政府副县级领导
副组长：舒长亮    县政府办机关党委专职副书记
蔡光根    县文体广新局局长

成  员：各协办单位负责人

领导小组办公室设在县文体广新局，办公室主任由县文体广新局局长蔡光根同志兼任。

领导小组办公室下设“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游指挥部：

总指挥长：蔡光根
现场指挥长：李晓东

副指挥长：谢吉荣、王新、田元春、黄群英
成    员：刘  敏、刘  洪、孔  敏、杨  勇、梁建国、刘文鹃、沈利华、陈 蕾、周淑琼、沈利萍、孙云贵、熊婷婷、樊晓玲、耿庆哲、何  震、徐培忠
工作职责：负责整个“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游活动的总体指挥、协调工作。
二、活动时间

2018年2月16日（正月初一）上午9：00

三、活动内容

（一）组织40支（每支队伍不少于30人）化妆方队，以行进表演的方式在城区主干道进行巡游表演。

（二）巡游表演内容以反映社会主义核心价值观，反映新津社会发展、人民幸福生活、历史文化、城市精神、地域特色等积极向上的文艺表演为主。

（三）表演形式以龙舟、秧歌、腰鼓、狮灯、牛灯、龙灯、幺妹灯、蚌壳灯等非遗、民俗民间文艺表演形式为主（其它形式不限）。

四、参加单位

各镇乡（街道）、村（社区）、各文化社团。
五、活动路线

线路：华润体育场（起点）→县教育局→县委（五津北路）→农业局→荣达大厦（五津南路）→财政局→国税局→中国银行（惠安路）→文井路口→政协（迎宾大道辅道）→华润体育场（终点）。
六、评奖办法

根据各参演方队的表演内容，服装、化妆、道具及人员规模等分别评出一等奖6名、二等奖10名、三等奖14名，优秀奖若干，并进行现场颁奖。

七、具体要求

（一）各镇乡（街道）和巡游单位对参加的文宣队和文化社团要精心组织，认真排练，做到巡演阵容整齐，表现形式多样。

（二）各巡游单位要把握好巡游人员的身体合格关，巡游人员以中青年为主，参加人员必须进行健康检查。

（三）各巡游表演队伍要做到服装、化妆统一，队伍整齐。

（四）1月下旬开始，县文体广新局组织辅导老师对各镇乡（街道）巡游队伍的组织排练情况进行审查和指导。

（五）各镇乡（街道）和各巡游队伍负责巡游人员安全保障工作（包括交通工具安全、食品安全、人身安全等）；公安、安监、卫生、电力、城管等部门制定工作预案，确保活动安全。

（六）外宣办、网信办、新闻中心充分利用电视、网络、报纸等媒体进行宣传报道，营造良好的舆论氛围。

八、报名时间及地点

（一）报名时间：2018年1月10日—2018年1月25日

（二）报名地点：各镇乡（街道）综合文化站

（三）各镇乡（街道）综合文化站将参演队伍汇总后，于2018年1月30日前报送至新津县文化馆“民俗闹春大巡游”活动组。（交报名表加盖各镇乡印章纸质版一份，及word电子版一份）
联系人：何  震、杜绍玲、徐蓓
联系电话：82525117、82459711
附件：1.新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游路线图

2.新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游任务分解表

3.新津县2018 “玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游报名表
附件1
新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游
路线图（顺时针方向）
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附件2
新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游
任务分解表
	活 动
名 称
	活动时间
	活动地点
	负责单位
	工作职责

	2018
新
津
“

玉

犬

贺
岁
·

民
俗
闹
春
”
大
巡
游
	2018年2月16日（正月初一）
上午9：00
	城区主干道（见附件1）
	县委宣传部
	负责活动的牵头与协调

	
	
	
	文体广新局
	负责活动的具体实施

	
	
	
	县外宣办
	负责活动的对外宣传

	
	
	
	县网信办
	负责活动的新媒体宣传。

	
	
	
	县公安局
	1.负责制定活动安保方案并组织实施；
2.重点落实现场安全保障、秩序维护及交通疏导；

3.安排一辆警车引路。

	
	
	
	县城管局
	负责活动现场的城管执法及巡游沿线卫生保洁

	
	
	
	县卫计局
	负责活动现场人员医疗救护

	
	
	
	县安监局
	负责活动期间的安全监督

	
	
	
	县供电局
	负责活动期间的电力保障

	
	
	
	县新闻中心
	负责活动的宣传与报道

	
	
	
	县消防大队
	负责活动现场的消防安全，准备一部消防车在现场做好消防准备。

	
	
	
	各镇乡（街道）
	各镇乡分管领导带队，负责巡游队伍的组织协调和安全（包括交通工具安全、食品安全、人生安全等）工作


附件3
新津县2018“玉犬贺岁·民俗闹春”大巡游

报 名 表
乡镇：             联系人：        联系电话：
	队伍名称
	表演形式
	参演人数
	领队姓名
	联系电话
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